2027년도

대구디지털혁신진흥원(DIP)

AI·첨단기술 교육 프로그램 운영 제안서

실습 세미나 · 기업 인재 AI 업무자동화 · 산업 트렌드 네트워킹

제안사: [회사명]

제안일: 2026년 ○월 ○일

※ 초안(Draft) – 세부 내용 협의 후 확정

# 1. 제안 배경 및 필요성

## 1-1. 추진 배경

- 생성형 AI, AI 반도체, 로봇, 미래모빌리티 등 첨단 기술이 산업 전반의 경쟁력을 좌우하고 있으며, 지역 기업의 대응 속도가 지역 경쟁력으로 직결됩니다.

- 대구 지역 중소기업·스타트업은 AI 도입 의지는 높으나 전문 인력과 실습 기회가 부족해 실제 업무 적용으로 이어지지 못하는 경우가 많습니다.

- DIP는 지역 디지털 혁신의 거점으로서 기업·기관·전문가가 만나는 교류의 장과, 즉시 적용 가능한 실습형 교육을 함께 제공할 필요가 있습니다.

## 1-2. 제안 방향

- 이론 강의가 아닌 「직접 해보는 실습」 중심의 교육 – 교육 후 바로 현업에 적용

- 인재 운영·관리 담당자(임원·인사 담당자) 대상의 AI 업무자동화 – 조직 단위의 변화 유도

- 산업 트렌드 세미나 + 네트워킹 결합 – 지역 기업·기관 간 협업 기회 창출

- DIP와 2년간 함께 운영한 프로그램의 노하우를 반영한 안정적인 운영

# 2. 제안 개요

연간 총 5개 프로그램(총 8회차 운영), 총 사업비 2,000만 원 규모로 구성하였습니다.

| No | 프로그램 | 시기 | 대상 / 규모 | 운영 형태 | 예산(안) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 최신 기술 실습 세미나 ① | 6월 초 | 40명 × 2회차(총 80명) | 실습 중심 세미나 | 350만 원 |
| 2 | 중소기업·스타트업 인재 운영·관리 AI 업무자동화 실습 | 6월 말 | 법인 임원·인사 담당자 20명 × 2회차(총 40명) | 1박 2일, 회차당 8시간 실습 | 800만 원 |
| 3 | 산업 트렌드 세미나 ① (반도체·로봇·미래모빌리티) | 7월 | 50명 | 평일 15~18시 세미나 + 네트워킹 | 250만 원 |
| 4 | 최신 기술 실습 세미나 ② | 8월 | 40명 × 2회차(총 80명) | 실습 중심 세미나 | 350만 원 |
| 5 | 산업 트렌드 세미나 ② (AI·헬스케어) | 9월 | 50명 | 평일 15~18시 세미나 + 네트워킹 | 250만 원 |
|  | 합계 |  |  |  | 2,000만 원 |

※ 2번은 회차당 20명 규모로 2회 운영하며, 1·4번의 회차 수 및 세부 예산은 협의를 통해 조정할 수 있습니다.

# 3. 프로그램별 세부 제안

## 프로그램 1. 최신 기술 실습 세미나 ① (6월 초)

| 목적 | 지역 기업 실무자가 최신 기술을 직접 다뤄보며 현업 적용 방법을 익힘 |
| --- | --- |
| 대상 / 규모 | 지역 기업·스타트업 실무자, 40명 × 2회차 |
| 운영 방식 | 1회 완결형 실습 세미나 (개념 소개 → 시연 → 개인 실습 → 적용 아이디어 공유) |
| 주제 후보 | DIP가 희망하는 기술 분야 반영 (예: 생성형 AI 활용, AI 에이전트, 노코드·바이브코딩 등) – 협의 후 확정 |
| 기대 결과 | 참가자별 실습 결과물 확보, 교육 후 업무 적용 사례 수집 |

## 프로그램 2. 인재 운영·관리 AI 업무자동화 실습 (6월 말, 1박 2일)

| 목적 | 채용·평가·교육·근태 등 인재 운영·관리 업무를 AI로 자동화하는 방법을 실습으로 체득 |
| --- | --- |
| 참가 자격 | 중소기업·스타트업 법인 임원, 인사 담당자 |
| 대상 / 규모 | 회차당 20명 × 2회차, 총 40명 (회차당 1박 2일, 실습 8시간) |
| 운영 방식 | 소수 정예 밀착형 실습: 강사 1명 + 보조강사 2명 상시 배치 |
| 커리큘럼(안) | ① 인사·조직 업무 진단 및 자동화 대상 발굴 ② 생성형 AI 기반 문서·공고·평가 자료 자동 작성 ③ 반복 업무 자동화 워크플로 구성 실습 ④ 우리 회사 적용 계획 수립 및 발표 |
| 기대 결과 | 참가자 소속 기업별 「AI 업무자동화 적용 계획서」 작성, 교육 후 현업 즉시 적용 |
| 소요 비용 | 강사·보조강사 인건비 일 400만 원 × 2일 = 800만 원 |

## 프로그램 3. 산업 트렌드 세미나 ① – 반도체 · 로봇 · 미래모빌리티 (7월)

| 일정 / 규모 | 7월 중 평일 오후 3시~6시, 50명 |
| --- | --- |
| 연사(안) | 마음AI 팀장, AI 반도체 분야 전문가 (섭외 협의 중) |
| 진행 | 15:00~16:30 세미나 (주제 발표 + 질의응답) 16:30~18:00 네트워킹 (스탠딩 형태) |
| 장소 | DIP 2~3층 대형 공간 (센터장 언급 공간 활용, 스탠딩 운영 가능) |
| 기대 결과 | 첨단 산업 트렌드 공유, 지역 기업 간·기업–전문가 간 협업 접점 마련 |

## 프로그램 4. 최신 기술 실습 세미나 ② (8월)

| 목적 | 프로그램 1의 참가자 반응과 DIP 수요를 반영한 심화·확장 실습 |
| --- | --- |
| 대상 / 규모 | 40명 × 2회차 |
| 운영 방식 | 프로그램 1과 동일한 실습 중심 구조, 주제는 상반기 만족도 조사 결과 반영하여 확정 |
| 기대 결과 | 상·하반기 연계 교육 체계 구축, 재참여 기업 대상 심화 과정 제공 |

## 프로그램 5. 산업 트렌드 세미나 ② – AI · 헬스케어 (9월)

| 일정 / 규모 | 9월 중 평일 오후 3시~6시, 50명 |
| --- | --- |
| 진행 | 15:00~16:30 세미나 16:30~18:00 네트워킹 (스탠딩 형태) |
| 장소 | DIP 2~3층 대형 공간 |
| 연사(안) | AI 헬스케어 분야 기업·연구기관 전문가 (섭외 예정) |
| 기대 결과 | 대구 지역 강점 분야인 헬스케어와 AI의 융합 사례 공유 및 협업 네트워크 형성 |

# 4. 연간 운영 일정

| 시기 | 프로그램 | 대상 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6월 초 | 1. 최신 기술 실습 세미나 ① | 40명 × 2회 | 실습형 |
| 6월 말 | 2. 인재 운영·관리 AI 업무자동화 (1박 2일) | 20명 × 2회 | 임원·인사 담당자 |
| 7월 | 3. 산업 트렌드 세미나 ① (반도체·로봇·모빌리티) | 50명 | 세미나 + 네트워킹 |
| 8월 | 4. 최신 기술 실습 세미나 ② | 40명 × 2회 | 실습형 |
| 9월 | 5. 산업 트렌드 세미나 ② (AI·헬스케어) | 50명 | 세미나 + 네트워킹 |

# 5. 예산 계획

| No | 프로그램 | 주요 산출 항목 | 배정액(안) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 최신 기술 실습 세미나 ① | 강사료, 보조강사, 실습 환경·교재, 운영비 | 350만 원 |
| 2 | AI 업무자동화 실습 (1박 2일) | 강사·보조강사(2명) 인건비 일 400만 원 × 2일 | 800만 원 |
| 3 | 산업 트렌드 세미나 ① | 연사료, 사회자, 네트워킹 다과, 운영비 | 250만 원 |
| 4 | 최신 기술 실습 세미나 ② | 강사료, 보조강사, 실습 환경·교재, 운영비 | 350만 원 |
| 5 | 산업 트렌드 세미나 ② | 연사료, 사회자, 네트워킹 다과, 운영비 | 250만 원 |
|  | 합계 |  | 2,000만 원 |

※ 부가세 및 숙박·식음 등 1박 2일 부대비용의 포함 여부는 DIP와 협의하여 확정합니다.

# 6. 기대효과

- 지역 기업 실무자 및 경영진의 AI 활용 역량 강화 (연 200명 이상 참여)

- 인재 운영·관리 영역 AI 자동화 확산으로 중소기업의 업무 효율 개선

- 산업 트렌드 세미나와 네트워킹을 통한 기업 간 협업·투자 연계 기회 확대

- 지역 디지털 혁신 거점으로서 DIP의 인지도 및 교육 성과 제고

※ 참여 인원: 실습 세미나 160명 + AI 업무자동화 40명 + 트렌드 세미나 100명 = 총 300명 (중복 참가 제외 전)

# 7. 제안사 소개 및 수행 역량

- DIP와 2년간 수의계약을 통해 매년 다수 프로그램을 공동 운영한 경험

- [주요 수행 실적: 2025년 ○○ 프로그램, 2026년 ○○ 프로그램 등 기재]

- [참가자 만족도 등 성과 수치 기재]

- [강사진 및 운영 인력 소개 기재]