20시간 해커톤 기획서

바이브코딩 · 업무 자동화 교육 연계 / 3일 과정

기획 A to Z · 제안 초안 (수치는 제안값이며 확정 항목은 12장 참고)

# 1. 목표 정의

- 목적: 수업에서 배운 흐름(기획 → Claude Code 협업 → MVP 구현 → 자동화 → 검증)을 팀 단위로, 시간 제한 안에, 처음부터 끝까지 한 번 완주해 보는 것

- 핵심 원칙: 기능을 많이 넣는 것보다 핵심 흐름 하나를 끝까지 작동시키는 팀에 점수를 준다 (수업 평가 철학과 동일)

- 산출물: 작동하는 MVP, 배포 URL 또는 실행 방법, 필수 문서 4종, 3분 데모

# 2. 참가 설계

| 항목 | 제안 |
| --- | --- |
| 팀 구성 | 3~4명 (기획 / 구현 / 자동화·검증 / 발표를 겸임) |
| 팀 편성 | 수업에서 확인한 강점 기준으로 섞기. 비개발자만 모인 팀이 없도록 조정 |
| 사전 과제 | 문제 후보 1개 적어 오기 (수업의 "자동화 문제 카드") |
| 준비 상태 확인 | 계정과 설치 상태를 D-3까지 점검 (7장 참고) |

# 3. 주제와 미션 설계

가장 중요한 설계 항목이다. 수업의 "공통 주제 + 자유 주제" 구조를 그대로 활용한다.

- 공통 미션(안전한 기본 경로): 업무 이상·알림 관리 보드 같은 정해진 시나리오를 제공한다. 데이터와 규칙이 정해져 있어 채점이 쉽다.

- 자유 주제(상위 경로): 팀이 문제를 직접 정하되, 구현 전에 공통 5요건 대응표를 작성하게 한다.

- 공통 5요건: 데이터 입력 / 조회·탐색 / 상태·판단 흐름 / 자동화·AI / 검증

- 깜짝 조건(선택): 심사 직전에 공개하는 조건 1개 (예: 모바일 390px 필수, 한국어 오류 메시지 필수)로 적응력을 평가한다.

# 4. 3일 일정 (총 20시간, 식사·휴식 제외)

| 일차 | 시간(H) | 내용 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 (7H) | 0.5 | 오프닝, 규칙과 평가 기준 발표 |
|  | 1.0 | 팀빌딩과 문제 선정, 문제 카드 작성 |
|  | 1.0 | 기획 카드 (PRD 초안, 대응표, 제외 범위) |
|  | 0.5 | Claude Code 계획 수립, 루프 계약서 |
|  | 3.5 | MVP 빌드 1차 스프린트 |
|  | 0.5 | 하루 마감 점검 (문서 2종 확인) |
| Day 2 (7H) | 2.5 | MVP 완성 스프린트 (핵심 흐름 1개 관통) |
|  | 0.5 | 중간 체크포인트: 멘토 점검, 위험 팀 식별 |
|  | 2.5 | 자동화/AI 기능 (Trigger-Condition-Action, 로그) |
|  | 1.5 | 테스트와 디버깅 (5개 이상, 경계값 포함) |
| Day 3 (6H) | 2.0 | 배포, README, 테스트 리포트 마무리 |
|  | 0.5 | 발표 리허설 |
|  | 2.0 | 팀 발표 (3분 데모 + 질의, 팀 수에 따라 조정) |
|  | 1.0 | 심사 집계, 시상, 회고 |

※ 10팀 이상이면 발표 시간이 부족하므로 데모 영상 사전 제출이나 병렬 발표장을 검토한다.

# 5. 평가 설계

기말고사 채점표의 "0점 / 절반 / 만점" 방식을 재활용하면 팀 간 편차를 줄일 수 있다. 해커톤용 배점 예시는 다음과 같다.

| 영역 | 배점 | 확인 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 문제 정의·기획 | 20 | 사용자, 문제, 5 Whys, 제외 범위 |
| 핵심 MVP 실행 | 30 | README대로 실행, 새로고침 후 데이터 유지, 오류 처리 |
| 자동화/AI 판단 | 20 | Trigger-Condition-Action, 실행 증거(로그) |
| 검증·보안 | 15 | 테스트 5개 이상, 경계값, 키 노출 여부 |
| 발표·한계 인식 | 15 | 3분 안에 문제·흐름·자동화·미검증 항목 설명 |

- 감점 원칙: 실행 불가는 해당 항목 0점, API 키나 개인정보 노출은 보안 중대 오류로 처리한다.

- 심사 방식: 강사 점수(70%) + 동료 투표(30%) 혼합, 또는 8단계 시연 순서를 모든 팀에 동일 적용

# 6. 제출물 (수업 문서 4종 재사용)

| 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| README.md | 실행 방법 |
| docs/01-prd.md | 문제, 사용자, 5 Whys, MVP 범위 |
| docs/02-plan.md | Claude Code 계획과 사람이 결정한 흔적 |
| docs/03-automation.md | 자동화 규칙과 실행 증거 |
| docs/04-test-report.md | 테스트 5개 이상과 증거 위치 |
| 기타 | 배포 URL 또는 로컬 실행 방법, 3분 데모 |

# 7. 사전 준비물 (운영의 핵심)

| 분류 | 체크 항목 |
| --- | --- |
| 도구 | Claude Code 계정과 사용량, Docker Desktop(n8n), Node/npm, 브라우저 |
| 서비스 | Supabase(또는 localStorage 대체), Vercel, GitHub |
| 배포·보안 | .env.example 제공, 키 보관 원칙(저장소에 올리지 않기) |
| 데이터 | 샘플 데이터 3건 이상, 공공데이터 사용 시 접근 방식(로그인/API 신청) 사전 확인 |
| 환경 | Wi-Fi 용량, 멀티탭, 프로젝터, 휴식·식사 동선 |
| 대체 경로 | 외부 서비스 장애 시 mock 또는 localStorage로 대체 허용 |

# 8. 운영 규칙

- 사용 가능: Claude Code, 수업에서 다룬 스택, 공식 문서

- 금지: 유료 API와 개인 비밀키 공유, 타인 코드 무단 복사, 개인정보 실데이터 사용

- 멘토링: 막혀도 직접 해결해 주지 않고 힌트와 질문 중심으로 진행

- 범위 원칙: 기능 3개 이하, 제외 범위 2개 이상 명시 권장

- 환경 문제 처리: 계정·네트워크 문제로 구현 능력이 평가되지 않도록, mock 증거를 인정

# 9. 스태프와 역할

| 역할 | 하는 일 |
| --- | --- |
| 총괄(PM) | 일정과 진행, 타임키핑 |
| 멘토 | 기술·기획 질문 대응 (팀당 1:4~5 비율 권장) |
| 심사위원 | 채점표 기반 평가, 보정회의 포함 |
| 기술 지원 | Docker, 계정, 네트워크 문제 해결 |
| 기록 | 사진, 영상, 결과물 아카이브 |

# 10. 준비 일정 (D-day 역산)

| 시점 | 할 일 |
| --- | --- |
| D-30 | 목적·대상·주제 확정, 공간 확보 |
| D-21 | 공통 미션과 데이터, 평가표 확정 |
| D-14 | 참가자 모집 마감, 팀 편성 |
| D-7 | 계정·환경·스타터 프로젝트 점검 |
| D-3 | 사전 환경 테스트, 멘토 브리핑 |
| D-1 | 운영 리허설 |
| D+7 | 결과 공유, 설문, 우수작 아카이브 |

# 11. 사전에 막아야 할 위험

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| Claude Code 사용량·비용 한도 | 20시간 동안 여러 팀이 쓰면 한도에 걸릴 수 있으므로 사전 확인과 대체 계정 확보 |
| Docker/n8n 설치 실패 | D-3까지 해결, 대안으로 n8n Cloud 또는 화면 안 JavaScript 자동화 허용 |
| API 키 노출 | 시작 전에 "저장소에 키 금지" 공지, 제출 전 점검 |
| 범위 과다 | Day 2 중간 체크에서 기능을 쳐내도록 강제 |
| 발표 시간 초과 | 3분 엄수, 타이머 사용 |

# 12. 확정이 필요한 결정 항목

- 참가 인원과 팀 수

- 참가자 수준 (수업을 들은 사람만인지 여부)

- 주제 방식 (공통 미션 / 자유 / 혼합)

- 진행 방식 (오프라인 / 온라인 / 혼합)

- 심사 구성과 시상·보상

- 도구 계정과 비용 부담 주체

- 공공데이터 사용 여부